工期延長願

名取市長　山田　司郎　様

令和　　　年　　　月　　　日

使用者　　　　許可番号　　　第　　　　　　号

　　区画番号・面積　　　　　－　　　　　　　㎡

使用者氏名

住所

電話番号　　　　－　　　　－

墓碑等建設工事について、下記の理由から工事期間の延長を願います。

|  |  |
| --- | --- |
| １　工事名 |  |
| ２　工事場所 |  |
| ３　施工業者 | 住所会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞電話番号 |
| ４ | 一時使用許可期間 | 　　　令和　　　年　　　月　　　日　　から　　　令和　　　年　　　月　　　日　　まで |
| ５　延長日数 | 　　　　　　　　　　日間 |
| ６　延長後完成期日 | 　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日 |
| ７　理由 |  |

|  |
| --- |
| 受　付　印 |
|  |

工期延長願

名取市長　山田　司郎　様

令和　３年　７月１８日

使用者　　　　許可番号　　　第　10001　号

　　区画番号・面積　　　D－001 　　　1.0　㎡

記　入　例

（工事途中で期間が延びる場合）

使用者氏名　　　　名取　太郎

住所　　名取市増田一丁目２－３

電話番号　　022　－　111　－　222

墓碑等建設工事について、下記の理由から工事期間の延長を願います。

|  |  |
| --- | --- |
| １　工事名 | 名取市墓地公園　D-001　名取家墓石建設工事 |
| ２　工事場所 | 名取市墓地公園　D-001 |
| ３　施工業者 | 住所　名取市増田字柳田123-4材増印店田之石会社名　有限会社　増田石材店電話番号　012-345-6789 |
| ４ | 一時使用許可期間 | 着工　　　令和　３年　６月１９日完成　　　令和　３年　７月１８日 |
| ５　延長日数 | 　　　　　　　１０　　日間 |
| ６　延長後完成期日 | 　　　　　　　令和　３年　７月２８日 |
| ７　理由 | 発注していた石材に不具合があり、再度加工、納品となり工程に遅延が生じたため。 |

|  |
| --- |
| 受　付　印 |
|  |

工期延長願

名取市長　山田　司郎　様

令和　３年　７月１８日

使用者　　　　許可番号　　　第　10001　号

　　区画番号・面積　　　D－001 　　　1.0　㎡

記　入　例

（当初から工期が１月を超える場合）

使用者氏名　　　　名取　太郎

住所　　名取市増田一丁目２－３

電話番号　　022　－　111　－　222

墓碑等建設工事について、下記の理由から工事期間の延長を願います。

|  |  |
| --- | --- |
| １　工事名 | 名取市墓地公園　D-001　名取家墓石建設工事 |
| ２　工事場所 | 名取市墓地公園　D-001 |
| ３　施工業者 | 住所　名取市増田字柳田123-4材増印店田之石会社名　有限会社　増田石材店電話番号　012-345-6789 |
| ４ | 一時使用許可期間 | 着工　　　令和　３年　６月１９日完成　　　令和　３年　８月　９日 |
| ５　延長日数 | 　　　　　　　　　　　　日間 |
| ６　延長後完成期日 | 　　　　　　　令和　３年　８月　９日 |
| ７　理由 | 石材の入荷に時間がかかる見込みであり、墓碑の建設は着工日から１月以内に完了しない。しかし、使用者の納骨の日程が決まっており、事前に基礎等施工できる作業を行いたいため。 |

|  |
| --- |
| 受　付　印 |
|  |